[image: image1]
[image: image1]

위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	다자간 협업을 위한 실감형 가상 공정 검증 기술 개발
	과제책임자
	  김 기 홍        (인)

	2. 위탁과제명
	산업 현장 훈련 작업 데이터베이스 구축 방법론 및 설비 수리 제시 연구
	계정번호
	11MT1210

	3. 위탁과제예정기간
	 2011. 10. 1~  2012. 1. 31 (4  개월)
	기술분류
	

	4. 추정예산/인력
	50,000 (천원)/    (M/Y)
	대상전공
	기계공학, 재료공학, 산업공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 목표

 - 산업 현장 훈련 작업 데이터베이스 구축 방법론 및 설비 수리 제시 연구
• 내용

  - 입출력 조건에 따른 실측치 경험 DB 데이터 파라미터 설정
   : 기존 실 데이터 기반 훈련 가이드 기술 조사

   : 현장 데이터 획득 기반 실험 계획 수립

   : 실측치 경험 데이터 입출력 파라미터 설정

- 현장 데이터 기반 실험 계획 및 실험 set 구축
 : 현장 데이터 획득을 위한 실험 환경 구축 

- 현장 데이터 획득 및 접합 가이드 제시

 : 현장 데이터 획득 및 사용자 자세에 따른 마모 설비 접합 가이드 제시

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 중간연구보고서: 중간 발표회로 대체함, 발표자료 제출 (2011.11.30)

  - 발표 자료에 산업 현장 훈련 작업 획득 방안 및 설비 수리 가이드 상세 설계 방법론 포함

• 최종연구보고서: 10부 (2012.1.31)

• 현장 기반 실측치 경험 DB 데이터  set (2012.1.31)

• 마모 설비 접합 가이드 제시 보고서 (2012.1.31)

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격 요건
 - 현장 데이터 획득을 위한 5년간 산업 현장 경력 보유

• 공모 방법: 일반 공모(Web-site, http://www.etri.re.kr 에 공개)

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 등 세부 목록과 작성양식은 Web-Site 참조

-  제출서류양식 다운로드: 위탁과제공고 -> 관련규정 및 서식

- 연구원 홈페이지 참고: http://www.etri.re.kr

	9. 평가 자료의 목록
	• 연구 목표: 추진계획서와 부합 정도
• 연구 내용: 본 과제로의 활용 가능성

• 연구 환경: 인력, 연구시설
• 예산 편성의 적정성
• 연구원 과제 수행실적 및 성취도

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 국내 위탁연구계약서에 정한 사항과 위탁연구수행절차 준수

• 본 과제 연구책임자 및 실무자와의 긴밀한 업무협조를 위해 월 1회 이상의 연구 세미나 진행 

• 세부 연구방향 및 조정은 ETRI와 협의

	11. 기타사항 
	• 제출 마감일 : 공모 참조
• 제출처: 
- 담당: 이희장

- 주소: (우)305-700 대전광역시 유성구 가정로 138번지  한국전자통신연구원 
콘텐츠연구본부 사업지원팀

   - 전화번호: 042-860-1836, Fax번호: 042-860-1051

• 선정방법: 평가위원회를 구성하여 심사

• 수행관리자의 연락처 

  한국전자통신연구원 콘텐츠연구본부  융합콘텐츠연구부 가상현실연구팀 

조동식 (TEL:042-860-1847/FAX:042-860-1051) 


.

2011년    9월     일
위탁연구관리자 :  조 동 식  (인)
PAGE  

[image: image2.wmf]